## presupuesto
Presupuesto para el proyecto: Dog & Fish Care
[5 empty] | Fecha: | 2025-03-22
[5 empty] | Valido hasta: | 2025-05-09
Recurso: |  |  |  | Precio | Cantidad | Subtotal
Hardware:
| Computadoras: |  |  | 1200 | 2 | 2400
| Laptop: |  |  | 1500 | 1 | 1500
| Hosting Web: |  |  | 400 | 1 | 400
[5 empty] | Total: | 4300
Software:
| Editor de imágenes: |  |  | 1200 | 1 | 1200
| Manejador de base de datos: |  |  | 500 | 1 | 500
[5 empty] | Total: | 1700
Humanos: |  |  | Cantidad | Horas | Precio por Hora | Subtotal
| Programador Web: |  | 1 | 28 | 100 | 2800
| Diseñador: |  | 1 | 20 | 60 | 1200
| Director de proyecto: |  | 1 | 18 | 70 | 1260
[5 empty] | Total: | 5260
| Totales: | Cantidad de dinero:
Recursos:
Hardware: |  | 4300
Software: |  | 1700
Humanos: |  | 5260
Ganancia: |  | 2815
| Total Final: | 14075

## Cronograma (día)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO: | Dog & Fish Care | [21 empty] | Fecha inicio: |  |  | 2025-03-21
FECHA ACTIVIDAD | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Documentacion (Planificacion) del Proyecto: | bar: 2025-03-21
Programador web, Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-03-21
Index, Información, Productos o servicios: | bar: 2025-03-21 to 2025-03-28
Programador web | bar: 2025-03-21 to 2025-03-25
Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
Videos, Mapa de google, galería de imágenes: | bar: 2025-03-28 to 2025-04-04
Programador web | bar: 2025-03-28 to 2025-04-01
Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-04-02 to 2025-04-04
Sección de ayuda, formulario de contacto (html, css, jascript) | bar: 2025-04-04 to 2025-04-28
Programador web | bar: 2025-04-04 to 2025-04-18
Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-04-04; 2025-04-11 to 2025-04-14; 2025-04-18 to 2025-04-28
Cuestionario (html, css, javascript), Generar el PDF: | bar: 2025-04-22 to 2025-05-02
Programador web | bar: 2025-04-24 to 2025-04-29
Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-04-25; 2025-04-30 to 2025-05-02
Chatbot, blog (html, css, jascript): | bar: 2025-05-05 to 2025-05-09
Programador web | bar: 2025-05-05 to 2025-05-07
Diseñador y Director del Proyecto | bar: 2025-05-05; 2025-05-08 to 2025-05-09